Утверждена

|  |  |
| --- | --- |
|  | приказом Управления образования  администрации Усть-Джегутинского  муниципального района  от 26.08.2021г. № 80 |

**Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2021-2022 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственные** | |
| **1.Анализ проведения ГИА-11 в 2021 году** | | | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Усть-Джегутинском муниципальном районе | | июль-август 2021 | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов в МОН КЧР о подготовке и проведении ЕГЭ в 2020/2021 учебном году | | июль 2021 | | |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на районное августовское педагогическое совещание | | август 2021 | | | Батчаев А.Х. Текеева Л.А.  Мамаева А.М. |
| 1.4. | Участие специалистов Управления образования в работе совещаний МО на районном августовском педагогическом совещании | | август 2020 | | |
| 1.5. | Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного Порядка проведения ГИА-11 в ходе ее проведения на территории Усть-Джегутинского муниципального района | | август 2021 | | | Текеева Л.А |
| 1.6. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении» | | август 2021 | | | Текеева Л.А |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:  -предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об среднем общем образовании | | Июль- август 2021 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М.  Руководители ОО |
| 2.1 | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений при обучении | | По отдельному плану | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М.  Руководители ОО |
| 2.2. | Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной ито­говой аттестации выпускников через организацию на муниципальном уровне постоянно действующих семинаров- практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9-11 классов (по предметам) | | в течение года | | | Батчаев А.Х. Текеева Л.А.  Мамаева А.М.  Байрамукова Д.Н., методисты по учебным дисциплинам |
| 2.3. | Организация работы по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2021 году | | в течение года | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 2.4. | Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2021 году.  Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. | | в течение года | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 2.5. | Научно-методическое сопровождение деятельности школ с работников школ с низкими результатами обучения | | в течение года | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 2.6. | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в программу подготовки учителей по вопросам методики их решения | | август 2021г. | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М  методисты по учебным дисциплинам,  руководители МО |
| 2.7. | Участие общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Рес­публики в Национальных исследованиях качества образования, во Всерос­сийских проверочных работах | | октябрь 2021 – май 2022 года | | | методисты по учебным дисциплинам,  руководители ОО |
| 2.8. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей | | в течение года по отдельному плану | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М.  Руководители ОО |
| 2.9. | Организация и проведение семинаров для руководителей районных методических объединений (МО) учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов (в рамках деятельности МО) | |  | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М  методисты по учебным дисциплинам,  руководители МО |
| 2.10. | Корректировка рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных и методических объединений | | Сентябрь 2021г. | | | методисты по учебным дисциплинам,  руководители МО |
| 2.11. | Контроль качества и результативности освоения программ основного и среднего общего образования по учебным предметам | | В течение 2021-2022 учебного года | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М.  Руководители ОО  методисты по учебным дисциплинам,  руководители МО |
| 2.12. | Проведение мастер-классов педагогами, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам | | В течение 2021-2022 учебного года | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М.  Руководители ОО  методисты по учебным дисциплинам,  руководители МО |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | |
| 3.1 | | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие региональных нормативных документов | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.2. | | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | сентябрь 2021 - май 2022 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М  Руководители ОО |
| 3.3. | | Издание приказов: |  | | |  |
| 3.4. | | Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2020-2021 учебном году | август 2021 | | | Управление образования |
| 3.5. | | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2021 | | | Управление образования |
| 3.6. | | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2020-21 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике | октябрь 2021 | | | Текеева Л.А., |
| 3.7. | | Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году на территории Усть-Джегутинского муниципального района | ноябрь 2021 | | | Текеева Л.А., |
| 3.8. | | Приказы о назначении лиц, ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в Усть-Джегутинском муниципальном районе | декабрь 2021 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.9.. | | Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации но образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Усть-Джегутинском муниципальном районе в 2021 году | январь 2022 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.11. | | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты ) | март-апрель 2022 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.14. | | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март 2022 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.15. | | Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11 | май 2022 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.16. | | Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11 | март, май 2022 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.17 | | Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам на территории Усть-Джегутинского муниципального района | февраль - сентябрь 2022 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М |
| 3.18. | | Корректировка уровня подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертам | февраль 2022 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М, руководители ОУ |
| 3.19 | | Ознакомление с инструкциями, правилами для различных категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ | февраль-март 2022 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М, руководители ОУ |
| 3.20. | | Работа по правилам заполнения бланков, памяток о правилах проведения ГИА, и др.) ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2021-февраль-март 2022 | | | Текеева Л.А., Мамаева А.М, руководители ОУ |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| 4.1. | | Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 ГИА-11 на территории Усть-Джегутинского муниципального района , в том числе на: | январь-февраль 2021 | | | Батчаев А.Х. Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| - приобретение расходных материалов и канцелярских товаров. |  | | | Бухгалтерия Управления образования |
| **5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| 5.1. | | Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году. Критерии оценивания. Структура работы. |  | | |  |
| ноябрь 2021,  февраль–май 2022 | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 5.2. | | Организация проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению и оцениванию ГИА-9 и ГИА—11 в ППЭ (на муниципальном уровне) и осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль–май 2022 | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| **6.Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| 6.1 | | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по проведению ГИА в ППЭ. | В течение года | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 6.2. | | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов о проведении итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | Октябрь 2021г.-апрель 2022г. | | | Текеева Л.А. |
| 6.3. | | Проведение итогового сочинения (изложения) , обработка бланков сведений в РИС о результатах , подготовка статистических сведений по результатам. | Декабрь 2021г.-май 2022г. | | | Текеева Л.А. |
| 6.4. | | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по русскому языку как допуска по программам основного общего образования | Октябрь 2021г.- апрель 2022г. | | | Мамаева А.М. |
| 6.5. | | Проведение итогового собеседования по русскому языку, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений по результатам. | Февраль-май 2022г. | | | Мамаева А.М. |
| 6..6. | | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | В течение всего периода проведения | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 6.7. | | Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА-9, ГИА-11 | 2022г. | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 6.8. | | Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников ГИА- с ОВЗ | Март-июнь | | | Руководители ОУ |
| 6.9. | | Проведение инструктивных совещаний для общественных наблюдателей (не позднее , чем за один день до соответствующего экзамен аразъяснения конкретных обязанностей и прав нахождения в аудитории, в коридоре, в штабе) | Не позднее, чем за один день до соотвествующего экзамена | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 6.10. | | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 6.11. | | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | В течение года | | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 6.12. | | Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА | В период проведения ГИА | | | Батчаев А.Х.  Руководители ОУ |
| **7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | |
| 7.1. | | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора | | по графику Рособрнадзора | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| 7.2. | | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных предста­вителей):  объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложе­ния),  объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,  объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,  Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А  Руководители ОО |
| 7.3. | | Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2022 году, организация работы с демоверсиями ФИПИ и заданиями «открытого банка заданий» ФИПИ | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| 7.4. | | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А.  Руководители ОУ |
| 7.5. | | Организация работы сайта Управления образования администрации Усть-Джегутинского муниципального района и образовательных организаций района | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А.  Руководители ОУ |
| 7.6. | | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2022 го­ду, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 7.7 | | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей Министерства образования и науки КЧР, РЦОИ | | декабрь 2021 - январь 2022 | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 7.8. | | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-1 1 | | сентябрь-декабрь 2021, апрель-май 2022 | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 7.9. | | Проведение муниципальной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | | февраль 2022 | | Мамаева А.М. Текеева Л.А |
| 7.10. | | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | | декабрь 2021 — апрель 2022 | | Текеева Л.А.  Руководители ОУ |
| 7.11. | | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участ­никам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:  проведение школьных родительских собраний с участием педагогов- пси­хологов,  проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для учас тников ГИА и их родителей (законных представителей), подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразова­тельных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А.  Руководители ОО |
| 7.12. | | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-1 1 | | сентябрь 2021 | | Мамаева А.М. Текеева Л.А.  Руководители ОО |
| 7.13. | | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | | декабрь 2021, январь 2022 | | Руководители ОО |
| 7.14. | | Организация взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-0 и ГИА-11 | | в течение года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А.  Руководители ОО |
| 7.14. | | Организация работы муниципальной психолого-медико- педагогической комиссии  проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии | | в течение 2021/2122 учебного года | | Мамаева А.М. Текеева Л.А.  Баббучиева Л.Б. |
| **8.Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | | |
| 8.1. | | Контроль соответствия готовности пунктов проведения ГИА установлен­ным требованиям | | за две недели до проведения ГИА и за день до проведения экзамена по соотвествующему предмету | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 8.2. | | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА  Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: досрочный период, основной период,  дополнительный (сентябрьский период) | |
| в соответствии с графиком РОН | |
| 8.4. | | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | Февраль-апрель 2022г. | |
| 8.5. | | Контроль допуска к участию в ГИА:  досрочный период  основной период  дополнительный (сентябрьский период) | | В соотвествии с графиком | | Текеева Л.А.  Руководители ОУ |
| 8.6. | | Контроль работы по организазации общественного наблюдения в ППЭ | | Весь период проведения ГИА | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |
| 8.5. | | Мониторинг нарушений ГИА:  отчет об удаленных участниках ГИА,  отчет о принятых мерах по выявлению нарушений,  анализ «зон риска». | | по расписанию ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году | | Мамаева А.М. Текеева Л.А. |

