Утверждаю

Директор МБОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/З.М.Чомаева/

План-график мероприятий (дорожная карта) на 2021-2022 учебный год

по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образованию (ФГОС ООО) в МБОУ

«Лицей № 7 г.Усть-Джегуты»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат | |
| Организационное и нормативное обеспечение перехода на  новый ФГОС  НОО и ООО в  МБОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты» | Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС ООО МБОУ  «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты» | | | | |
| Школьный уровень | | | | |
| Самооценка готовности школы к реализации проекта ФГОС ООО в 2021 году | Август 2021 | Администрация лицея | Отчёт о результатах самооценки | |
| Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на ФГОС ООО в 2021 году | Август 2021 | Администрация лицея | Пакет локальных нормативных актов школы | |
| Разработка основной образовательной программы ООО школой, участницей проекта ФГОС ООО | Август- сентябрь 2021 | Администрация лицея | Проект основной образовательной программы  (ООП) ООО, соответствующей требованиям ФГОС  ООО;  экспертиза (самоэкспертиза) ООП ООО общеобразовательной организации. | |
| Создание условий для реализации проекта ФГОС ООО на школьном уровне | Август 2021 | Администрация лицея | Корректировка плана работы школы; внесение изменений в план внутришкольного контроля; корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников 5-9 классов | |
| Выработка предложений по мониторингу реализации проекта ФГОС ООО на школьном уровне | Сентябрь 2021 | Администрация лицея | Корректировка плана мониторинга реализации проекта ФГОС ООО | |
|  | Организация мониторинга реализации проекта ФГОС ООО | Апрель-май 2022 | Администрация лицея | Отчёт о результатах реализации проекта ФГОС ООО в образовательной организации |
| Методическое обеспечение  перехода на новый  ФГОС ООО в  МБОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты» | Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников МБОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты» | | | |
| Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей внутришкольную  подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО по направлениям | Сентябрь 2021 | Администрация лицея | План методической работы, план повышения квалификации педагогических и руководящих работников; определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ промежуточных результатов реализации проекта ФГОС ООО | Декабрь 2021  Март 2022  Май 2022 | Администрация лицея | Аналитическая справка |
| Анализ типичных проблем при реализации ООП ООО | Май 2022 | Администрация лицея | Аналитическая справка |