Утверждаю

Директор МБОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/З.М.Чомаева/

План-график мероприятий (дорожная карта) на 2021-2022 учебный год

по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образованию (ФГОС ООО) в МБОУ

«Лицей № 7 г.Усть-Джегуты»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятий  | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные  | Планируемый результат  |
| Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты»  | Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС ООО МБОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты» |
| Школьный уровень  |
| Самооценка готовности школы к реализации проекта ФГОС ООО в 2021 году  | Август 2021  | Администрация лицея | Отчёт о результатах самооценки  |
| Подготовка нормативной базы школы, регламентирующей переход на ФГОС ООО в 2021 году  | Август 2021  | Администрация лицея  | Пакет локальных нормативных актов школы  |
| Разработка основной образовательной программы ООО школой, участницей проекта ФГОС ООО  | Август- сентябрь 2021  | Администрация лицея | Проект основной образовательной программы (ООП) ООО, соответствующей требованиям ФГОС ООО; экспертиза (самоэкспертиза) ООП ООО общеобразовательной организации.  |
| Создание условий для реализации проекта ФГОС ООО на школьном уровне  | Август 2021  | Администрация лицея | Корректировка плана работы школы; внесение изменений в план внутришкольного контроля; корректировка плана повышения квалификации учителей-предметников 5-9 классов  |
| Выработка предложений по мониторингу реализации проекта ФГОС ООО на школьном уровне  | Сентябрь 2021  | Администрация лицея  | Корректировка плана мониторинга реализации проекта ФГОС ООО  |
|   | Организация мониторинга реализации проекта ФГОС ООО  | Апрель-май 2022  | Администрация лицея  | Отчёт о результатах реализации проекта ФГОС ООО в образовательной организации  |
| Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС ООО в МБОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты»  | Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников МБОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты» |
| Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО по направлениям  | Сентябрь 2021  | Администрация лицея | План методической работы, план повышения квалификации педагогических и руководящих работников; определение стратегии и тактики подготовки кадрового состава школы к введению ФГОС ООО  |
| Анализ промежуточных результатов реализации проекта ФГОС ООО  | Декабрь 2021 Март 2022 Май 2022  | Администрация лицея  | Аналитическая справка  |
| Анализ типичных проблем при реализации ООП ООО  | Май 2022  | Администрация лицея | Аналитическая справка  |