**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Гурин

«10» августа 2023 г.

**Региональный план работы стажировочных площадок по вопросам введения обновленного ФГОС СОО и ФОП СОО на 2023 -2024 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** | **Прогнозируемый результат**  |
|  | **1.Организационно- педагогический раздел** |
|  | Создание регионального координационного совета по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |  до 01.09.2023 г. | РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» | Утвердить состав и план работы координационного совета. Определение основных направлений стажировочных площадок |
|  | Организация работы «Горячей линии» по вопросам введения обновленного ФГОС СОО и работе стажировочных площадок |  до 01.09.2023 г. | Моренко С.И. | Проведение обучающих вебинаров, консультаций |
|  |  Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих работу стажировочных площадок | август-сентябрь 2023 г. | Моренко С.И., руководители региональных стажировочных площадок | Пакет нормативных актов обеспечивающих работу стажировочных площадок |
|  | Размещение материалов о работе стажировочных площадок на официальных сайтах РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» и региональных стажировочных площадок по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. | до 14.09.2023г. (пополнение в течение года) | Моренко С.И., руководители региональных стажировочных площадок | Пополнение станицы «Региональная стажировочная площадка по введению ФГОС СОО» |
|  | Установочное совещание с ответственными лицами за работу региональных стажировочных площадок. | до 10.09.2023 г. | Региональный координационный совет | Определение основных направлений стажировочных площадок |
|  | Установочные педагогические советы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО на базе региональных стажировачных площадок | до 20.09.2023 г. | Администрация региональных стажировочных площадок. | Определение основных направлений стажировочных площадок |
|  | Формирование творческих рабочих групп педагогов на базе региональной стажировочной площадки | до 20.09.2023. | Администрация региональных стажировочных площадок. | Определение основных направлений стажировочных площадок |
|  | Разработка и утверждение плана работы региональных стажировочных площадок | до 30.09.2023 г. | Администрация региональных стажировочных площадок. | Определение основных направлений стажировочных площадок |
|  | Прохождение межрегиональной стажировки (управленческие команды) |  до 30.09.2023 г. | Администрация региональных стажировочных площадок. | Изучение опыта работы администрации по формированию профильного и углубленного обучения МБОУ «Гимназия № 4» г. Нальчик |
|  | Прохождение межрегиональной стажировки (учителя- предметники) | до 20.12.2023 г. | Учителя предметники профильных классов региональных стажировочных площадок | Изучение опыта учителей- предметников профильных классов на базе МБОУ «Гимназия № 4» г. Нальчик |
|  | Разработка программы и проведение курсов повышения квалификации для управленческих и творческих групп учителей - предметников региональных стажировочных площадок | январь-май 2023 г. | Моренко С.И., творческие группы региональных стажировочных площадок | Современные практики профильного и углубленного обучения. |
|  | Стажировки, открытые уроки, мастер- классы на базе региональных стажировочных площадок | с 25.01. 2024г. по 30.04.2024 г. ( по графику) | Учителя предметники профильных классов региональных стажировочных площадок | Презентация опыта работы администрации и педагогов на базе региональных стажировочных площадок |
|  | Обмен опытом по вопросам введения ФГОС СОО | в течение учебного года | Моренко С.И., администрация и педагоги стажировочных площадок | Обобщение опыта работы администрации и педагогов по введению ФГОС СОО |
|   | **2. Научно-методический раздел** |
|  | Организация и проведение региональной научно-практической конференции «Введение ФГОС СОО: стратегии, риски, перспективы» | апрель 2024 г. | Моренко С.И. | Обобщение опыта работы администрации и педагогов по введению ФГОС СОО |
|  | Принятие участие в апробации самооценки работы стажировочной площадки | март 2024 г. | Моренко С.И., администрация стажировочных площадок | Самооценка деятельности стажировочных площадок |
|  | Разработка и подготовка публичных изданий на основе опыта работы стажировочных площадок | май 2024 г. | Координационный совет | Презентация опыта работы педагогов стажировочных площадок/ |
|   | **3.Информационно-аналитический раздел** |
|  | Мониторинг эффективности деятельности региональных стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС СОО | в течение учебного года | Моренко С.И., администрация стажировочных площадок | Портфолио |
|  | Подготовка аналитических отчетов, информационных справок, рекомендаций по результатам проделанной работы | в течение учебного года | Моренко С.И., администрация стажировочных площадок | Отчеты, справки |
|  | Информационно-методическое сопровождение информации о работе стажировочных площадок: -подготовка и размещение информации на сайте ОО; - подготовка и размещение информации на сайте РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» | 1 раз в месяц (ежемесячно) | Технические специалисты, ответственные за работу стажировочных площадок | Оформление сайтов |