****

**Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты» в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные**  |
| **1.Анализ проведения ГИА-11 в 2019 году** |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в МКОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты» | июль-август 2019 | Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов в МОН КЧР о подготовке и проведении ЕГЭ в 2019/2020 учебном году | июль 2019 |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете  | 28 августа 2019 | Чомаева З.М.Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 1.4.  | Участие специалистов Управления образования в работе совещаний МО на районном августовском педагогическом совещании  | 28 августа 2019 |
| 1.5. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении» | Август 2019 | Боброва С.Ф. |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:-информирование выпускников ,не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании о сроках сдачи ГИА-11в дополнительный период;-предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об среднем общем образовании | С 1 августа до 20 августа 2019 годаС 15 августа по 30 августа 2019 года | Чомаева З.М.Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 2.2. | Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной ито­говой аттестации выпускников через организацию семинаров- практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9-11 классов (по предметам) | в течение года | Чомаева З.М.Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 2.3. | Организация работы по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА , имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2019 году | в течение года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 2.4. | Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2019 году.Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. | в течение года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 2.6. | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в программу подготовки учителей по вопросам методики их решения | август 2019 | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 2.7. | Участие общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Рес­публики в Национальных исследованиях качества образования, во Всерос­сийских проверочных работах | октябрь 2019 - май 2020 года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1 | Приведение лицейских нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие региональных нормативных документов | Директор Чомаева З.М. |
| 3.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | сентябрь 2019 - май 2020 | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 3.3. | Издание приказов: |  | Боброва С.Ф. |
| 3.4. | Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году | август 2019 | Гаппоева С.С. |
| 3.5. | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2019 | Боброва С.Ф. |
| 3.6. | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике | октябрь 2019 | Боброва С.Ф. |
| 3.8. | Приказы о назначении лиц, ответственных за ГИА-9, ГИА-11  | декабрь 2019 | Директор Чомаева З.М. |
| 3.9. | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | март-сентябрь 2020 | Директор Чомаева З.М. |
| 3.11. | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты ) | март-апрель 2020 | Директор Чомаева З.М. |
| 3.14. | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март 2020 | Директор Чомаева З.М. |
| 3.17 | Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам  | февраль - сентябрь 2020 | Директор Чомаева З.М. |
| 3.20. | Работа по правилам заполнения бланков, памяток о правилах проведения ГИА, и др.) ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2019-февраль-март 2020 | Боброва С.Ф. |
|  |
|  |
| 5.1. | Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения |  | Боброва С.Ф. |
| ноябрь 2019, февраль–май 2020 | Боброва С.Ф. |
| 5.2. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль - май 2020 | Боброва С.Ф. |
|  |
| 6.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):- в основной срок;- в дополнительные сроки | декабрь 2019, февраль, май 2020 | Боброва С.Ф. |
| -внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2019 |
|  | - формирование и выдача уведомлений участников ГИА | февраль, март, май 2020 | Боброва С.Ф. |
| 6.7. | Подготовка и организационное проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | В течение 2019/2020 учебного года | Гаппоева С.С. |
| 6.8 | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): | октябрь - ноябрь 2019 | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 6.9 | Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и месте его проведения | октябрь 2019 - апрель 2020 | Боброва С.Ф. |
| 6.10. | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2019 - апрель 2020 | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 6.11. | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | Гаппоева С.С.Боброва С.Ф. |
| 6.12. | Проведение итогового сочинения (изложения), подготовка статистических сведений по результатам. | декабрь 2019-май 2020 | Боброва С.Ф. |
| 6.15. | Прохождение обучения по процедуре проведения ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | февраль- апрель | Боброва С.Ф. |
| 6.17. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 6.18. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | в течение года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
|  |
| 7.1. | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора | по графику Рособрнадзора | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 7.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных предста­вителей):объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложе­ния),объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 7.3. | Информирование обучающихся , родителей с изменениями КИМ в 2020 году по сравнению с КИМ в 2019 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | в течение года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 7.4. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 7.5. | Организация работы официального сайта лицея | сентябрь 2019- июль 2020 | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 7.6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 го­ду, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в течение года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 7.7 | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей Управления образования Усть-Джегутинского муниципального района | декабрь 2019 - январь 2020 | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 7.8. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-1 1 | сентябрь-декабрь 2019, апрель-май 2020 | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 7.9. | Участие в муниципальной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2020 | Боброва С.Ф. |
| 7.11. | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участ­никам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:проведение школьных родительских собраний с участием педагогов- пси­хологов,проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразова­тельных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | в течение года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 7.12. | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-1 1 | сентябрь 2019 | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С.. |
| 7.13. | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | декабрь 2019, январь 2020 | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
| 7.14. | Организация работы психолого-медико- педагогической комиссиипроведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии лицея | в течение 2019/20 учебного года | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |
|  |
| 8.2.  | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИАКонтроль допуска обучающихся к участию в ГИА: досрочный период, основной период,дополнительный (сентябрьский период) | в соответствии с графиком РОИ | Боброва С.Ф.Гаппоева С.С. |