****

**Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты» в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Мероприятия** | **Сроки** | | | **Ответственные** | |
| **1.Анализ проведения ГИА-11 в 2019 году** | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в МКОУ «Лицей № 7 г.Усть-Джегуты» | | июль-август 2019 | | | | Боброва С.Ф., Гаппоева С.С. |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов в МОН КЧР о подготовке и проведении ЕГЭ в 2019/2020 учебном году | | июль 2019 | | | |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на педагогическом совете | | 28 августа 2019 | | | | Чомаева З.М.  Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 1.4. | Участие специалистов Управления образования в работе совещаний МО на районном августовском педагогическом совещании | | 28 августа 2019 | | | |
| 1.5. | Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении» | | Август 2019 | | | | Боброва С.Ф. |
| **2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:  -информирование выпускников ,не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании о сроках сдачи ГИА-11в дополнительный период;  -предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об среднем общем образовании | | С 1 августа до 20 августа 2019 года  С 15 августа по 30 августа 2019 года | | | | Чомаева З.М.  Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 2.2. | Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной ито­говой аттестации выпускников через организацию семинаров- практикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9-11 классов (по предметам) | | в течение года | | | | Чомаева З.М.  Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 2.3. | Организация работы по повышению качества образования обучающихся к проведению ГИА , имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2019 году | | в течение года | | | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 2.4. | Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА, имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2019 году.  Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. | | в течение года | | | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 2.6. | Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для включения в программу подготовки учителей по вопросам методики их решения | | август 2019 | | | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 2.7. | Участие общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Рес­публики в Национальных исследованиях качества образования, во Всерос­сийских проверочных работах | | октябрь 2019 - май 2020 года | | | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | |
| 3.1 | | Приведение лицейских нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых актов | после введения в действие региональных нормативных документов | | | | Директор Чомаева З.М. |
| 3.2. | | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году | сентябрь 2019 - май 2020 | | | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 3.3. | | Издание приказов: |  | | | | Боброва С.Ф. |
| 3.4. | | Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году | август 2019 | | | | Гаппоева С.С. |
| 3.5. | | Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | сентябрь 2019 | | | | Боброва С.Ф. |
| 3.6. | | Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике | октябрь 2019 | | | | Боброва С.Ф. |
| 3.8. | | Приказы о назначении лиц, ответственных за ГИА-9, ГИА-11 | декабрь 2019 | | | | Директор Чомаева З.М. |
| 3.9. | | Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды | март-сентябрь 2020 | | | | Директор Чомаева З.М. |
| 3.11. | | Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы, технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты ) | март-апрель 2020 | | | | Директор Чомаева З.М. |
| 3.14. | | Приказы об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | март 2020 | | | | Директор Чомаева З.М. |
| 3.17 | | Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам | февраль - сентябрь 2020 | | | | Директор Чомаева З.М. |
| 3.20. | | Работа по правилам заполнения бланков, памяток о правилах проведения ГИА, и др.) ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2019-февраль-март 2020 | | | | Боброва С.Ф. |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 5.1. | | Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения |  | | | | Боброва С.Ф. |
| ноябрь 2019, февраль–май 2020 | | | | Боброва С.Ф. |
| 5.2. | | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | февраль - май 2020 | | | | Боброва С.Ф. |
|  | | | | | | | |
| 6.5. | | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - в основной срок;  - в дополнительные сроки | декабрь 2019, февраль, май 2020 | | | | Боброва С.Ф. |
| -внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2019 | | | |
|  | | - формирование и выдача уведомлений участников ГИА | февраль, март, май 2020 | | | | Боброва С.Ф. |
| 6.7. | | Подготовка и организационное проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | В течение 2019/2020 учебного года | | | | Гаппоева С.С. |
| 6.8 | | Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): | октябрь - ноябрь 2019 | | | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 6.9 | | Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и месте его проведения | октябрь 2019 - апрель 2020 | | | | Боброва С.Ф. |
| 6.10. | | Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА по программам среднего общего образования | октябрь 2019 - апрель 2020 | | | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 6.11. | | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС | в соответствии со сроками, утверждёнными ФЦТ | | | | Гаппоева С.С.  Боброва С.Ф. |
| 6.12. | | Проведение итогового сочинения (изложения), подготовка статистических сведений по результатам. | | декабрь 2019-май 2020 | | | Боброва С.Ф. |
| 6.15. | | Прохождение обучения по процедуре проведения ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ | | февраль- апрель | | | Боброва С.Ф. |
| 6.17. | | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | | в течение года | | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 6.18. | | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | | в течение года | | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
|  | | | | | | | |
| 7.1. | | Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора | | | по графику Рособрнадзора | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 7.2. | | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных предста­вителей):  объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложе­ния),  объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,  объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,  Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 | | | в течение года | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 7.3. | | Информирование обучающихся , родителей с изменениями КИМ в 2020 году по сравнению с КИМ в 2019 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ | | | в течение года | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 7.4. | | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | | | в течение года | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 7.5. | | Организация работы официального сайта лицея | | | сентябрь 2019- июль 2020 | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 7.6. | | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 го­ду, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | | | в течение года | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 7.7 | | Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных организаций с участием представителей Управления образования Усть-Джегутинского муниципального района | | | декабрь 2019 - январь 2020 | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 7.8. | | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-1 1 | | | сентябрь-декабрь 2019,  апрель-май 2020 | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 7.9. | | Участие в муниципальной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | | | февраль 2020 | | Боброва С.Ф. |
| 7.11. | | Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участ­никам образовательного процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации:  проведение школьных родительских собраний с участием педагогов- пси­хологов,  проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и их родителей (законных представителей), подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразова­тельных организаций по профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации | | | в течение года | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 7.12. | | Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-1 1 | | | сентябрь 2019 | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С.. |
| 7.13. | | Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения ППЭ и т.д. | | | декабрь 2019, январь 2020 | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
| 7.14. | | Организация работы психолого-медико- педагогической комиссии  проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии лицея | | | в течение 2019/20 учебного года | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |
|  | | | | | | | |
| 8.2. | | Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА  Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: досрочный период, основной период,  дополнительный (сентябрьский период) | | | в соответствии с графиком РОИ | | Боброва С.Ф.  Гаппоева С.С. |