**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по поддержке образовательных организаций с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия и его содержание** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Определение муниципального координатора по работе с общеобразовательными учреждениями Усть-Джегутинского муниципального района с низкими образовательными результатами и общеобразовательными учреждениями, общеобразовательными функционирующими в неблагоприятных социальных условиях. | Май 2020г. | Управление образования |
| 2. | Разработка муниципального плана мероприятий по поддержке учреждений низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Май 2020г. | Управление образования |
| 3. | Сбор дополнительных сведений об ОУ с низкими результатами обучения:  -кадровый состав;  -контингент обучающихся;  -учебно- методическое обеспечение;  -материально-техническая база;  -дополнительные факторы | Июнь 2020 | Руководители ОУ  Управление образования |
| 4. | Проведение анализа внутренних и внешних причин низких результатов и определение целей, задачи и мероприятий развития ОУ | Август 2020 г. | Руководители ОУ |
| 5. | Проведение собеседования с руководителями ОУ с низкими образовательными результатами по вопросам повышения качества общего образования и реализации программ по повышению качества общего образования в учреждениях. | Август 2020 г. | Управление образования |
| 6. | Разработка схем организации дополнительных занятий с учениками с низким уровнем подготовки. | Август 2020 г. | Руководители ОУ |
| 7. | Подготовка более активных форм работы с родителями и учениками для повышения результатов обучения. | Сентябрь 2020 г. | Руководители ОУ |
| 8. | Мониторинг профессиональных проблем и дефицитов педагогов ОУ, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. | Сентябрь 2020 г. | Руководители ОУ  методкабинет |
| 9. | Разработка, утверждение муниципальных программ по поддержке ОУ с низкими результатами обучения;  Формирование и утверждение муниципального плана действий по поддержке ОУ показывающих низкие образовательные результаты. | Сентябрь 2020 г. | Управление образования |
| 10. | Адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного сопровождения со стороны представителей и муниципальной методической службы, директоров, педагогических работников ОУ с высоким уровнем качества образовательных результатов (школ-тьюторов/консультантов) по вопросам повышения качества образования. | В течение учебного года | Управление образования |
| 11. | Утверждение списка сетевого партнерства ОУ с низкими образовательными результатами и ОУ с высокими образовательными результатами. | Сентябрь 2020 г. | Управление образования |
| 12. | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов в ОУ с низкими образовательными результатами. | Октябрь 2020 г. | Руководители ОУ  методкабинет |
| 13. | Мониторинг качества подготовки обучающихся на школьном, муниципальном, региональном уровнях | В течение учебного года | Руководители ОУ  Управление образования |
| 14. | Проведение заседания муниципального Координационного совета по поддержке ОУ с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях ;  -программы повышения качества ОУ с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях ;  -организация взаимодействия МКОУ «Лицей №1 г. Усть-Джегуты», МКОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты» в текущем мучебном году. | Январь 2021 г. | Координационный совет |
| 15. | Создание условий для прохождения курсовой подготовки и переподготовки руководящих и педагогических работников ОУ с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | В течение учебного года | Управление образования |
| 16. | Совершенствование профилактической работы с учащимися «группы риска» и неблагополучными семьями. | В течение учебного года | Управление образования |
| 17. | Проведение мероприятий с родителями по формированию учебной мотивации детей и вопросам оказания психолого-педагогической помощи. | В течение учебного года | ОУ с низкими показателями |
| 18. | Проведение анализа результатов ВПР. Выявление проблем в качестве образования на основе результатов ВПР. | В соответствии с графиком получения результатов | Управление образования |
| 19. | Аппаратные совещания при начальнике Управления образования:  -о результатах диагностических работ по русскому языку, математике в 9,11 классах, итогового сочинения в 11 классах в ОУ с низкими образовательными результатами | В соответствии с графиком получения результатов | Управление образования  Руководители ОУ |
| 20. | Изучение степени удовлетворенности участников образовательного процесса качеством образования в ОУ с низкими образовательными результатами | В течение учебного года | Управление образования |
| 21. | Проведение заседания муниципального Координационного совета по поддержке ОУ с низкими образовательными результатами:  -итоги реализации программ повышения качества ОУ с низкими образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  -итоговые отчеты школ -тьюторов о результатах взаимодействия МКОУ «Лицей №1 г. Усть-Джегуты», МКОУ «Гимназия №4 г. Усть-Джегуты» | Июль 2021 г. | Координационный совет |